1 Содержание

1.Паспорт программы перспективного развития школы………………..2-3

2. Введение. Анализ деятельности ОУ……………………………….4-13

3. Актуальность разработки программы………………………………….13

4. Концепция……………………………………………………………14-19

5.Миссия………………………………………………………………….19

6.Цели и задачи Программы………………………………………………19

7.Сроки и этапы реализации программы………………………………. 20

8.Механизмы реализации программы……………………………………20

9.Механизм управления программой…………………………..………..20

10.Ожидаемые результаты реализации программы……………………….21-24

11.Оценка результатов реализации программы……………………………24-26

12.Механизм корректировки программы…………………………………..26

13.План реализации основных мероприятий программы…………………27-33

14.Анализ реализации программы развития  за 2013 год………………….34-42

15.Дополнительный блок: концептуальные  основы развития групп дошкольного образования……………………………………………………………………43-55

Паспорт программы перспективного развития школы

| Наименование программы | Программа перспективного развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8 с. Радде»на основе образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 163-р; план действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.12.2010 № Пр-3534 (по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010г.) |
| Разработчик программы | Администрация |
| Исполнители программы | Администрация, учителя |
| Цели программы | Создание условий для повышения качества образования, достижения высокого уровня подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| Задачи программы | 1. Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 2. Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей. 3. Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях. 4. Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры. 5. Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 6. Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств |
| Основные направления деятельности (новизна) | - переход на новые образовательные стандарты; - развитие системы поддержки талантливых детей; - совершенствование профессионализма педагогических работников; - изменение образовательной инфраструктуры; - сохранение и укрепление здоровья обучающихся. |
| Сроки реализации программы | 2012-2016г.г. |
| Этапы реализации программы | Подготовительный этап. Февраль-март 2012 – май 2012г. (определение концептуальных ориентиров развития школы, миссии учреждения и стратегии образовательной деятельности, разработка и утверждение Программы развития школы). Выработка концепции. Диагностико-моделирующий этап. Август 2012 - январь 2013 (определение критериев и показателей качества образовательного процесса в школе, проведение диагностики, построение и апробация концептуальной модели развития школы, моделирование и реализация инновационных направлений развития школы, обеспечение необходимых условий для их реализации). Формирующий этап. Январь 2013 – январь 2016 (внедрение инновационных образовательных программ, применение соответствующих современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий, организация образовательного процесса на уровне современных требований к условиям его осуществления, изучение эффективности 5ачества школьного образования и коррекция модели развития школы). Итогово-обобщающий этап. Январь 2015 – январь 2016 (проведение итоговой диагностики эффективности реализации Программы; обобщение опыта деятельности школы, оформление и публикация результатов проведенных исследований и реализованных инноваций). Определение потерь, трудностей, противоречий в реализации Программы развития. Определение дальнейших перспектив развития школы. |
| Источники финансирования программы | Областной, муниципальный, школьный бюджет и внебюджетные средства, привлеченные согласно Уставу образовательного учреждения |
| Механизм реализации программы | Деятельность педагогического коллектива направлена на решение каждой из поставленных задач программы. При выборе стратегии и механизмов достижения поставленной цели ОУ руководствуется как ранее апробированными, обеспечивающими решение локальных проблем, так и модифицированными способами и методами: анализа, программирования, оценки, мониторинга и другими, направленными на решение комплексных задач. |
| Ресурсное обеспечение реализации программы | Осуществляется через совершенствование деятельности следующих составляющих: - кадровые ресурсы; - информационная среда; - материально-техническая база школы; - управление школой |
| Ожидаемые результаты | Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС-1-4 кл.-до 100% Рост числа учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС- до 100% Рост количества школьников, имеющих портфолио личных достижений- до 80% Рост количества школьников, вовлеченных в проектную деятельность- до 80% Рост количества учащихся, участвующих в дистанционных олимпиадах и конкурсах – до 40% Рост численности школьников, получающих доступные качественные услуги дополнительного образования – до 90% Рост числа учителей, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации – 100% Рост числа учителей, прошедших аттестацию в новой форме – 100% Рост числа учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность-100% Рост числа учащихся, имеющих доступ в Интернет в учебном и внеучебном процессе-100% Увеличение доли внебюджетных средств для обеспечения образовательного процесса- 25% Увеличение числа учащихся, пользующихся программой «Электронный дневник», «Электронный журнал» - до 100% |
| Система контроля за выполнением программы | Контроль выполнения мероприятий Программы осуществляют УС, отдел образования |
| Оценка результатов программы | Будет осуществляться согласно разработанным критериям и показателям эффективности реализации программы 1 раз в год |

1. Введение

Проект перспективного развития школы разработан в соответствии с национальной образовательной инициативой президента Российской Федерации Д.А.Медведева и является нормативно-организационной базой, которая определяет стратегию модернизации и инновационного развития школьной системы образования.
Проект перспективного развития школы разработан педагогическим коллективом на период с 2011 по 2015 г.г. В проекте развития отражены основные тенденции развития школы №177, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития школьников; оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса. Основные положения проекта перспективного развития школы отражают приоритетные направления развития российского образования:

1. Переход на новые образовательные стандарты. 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 3. Совершенствование учительского корпуса. 4. Изменение школьной инфраструктуры. 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 6. Расширение самостоятельности школ.

Проект предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учётом новых реалий образовательного процесса и для внесения корректив по ходу его реализации.

Информация

| Наименование образовательного учреждения | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 с. Радде» |
| --- | --- |
| Адрес (индекс, область, город, улица, номер здания) | 179 146ЕАО Облученский район с. Радде, ул.Центральная 5 |
| Номер лицензии и аккредитации | Лицензия РО- 003407, дата выдачи 20.12.2010, срок действия — по 19.12.2016г. Аккредитация — ОП -000508, дата выдачи-13.05.2011 г, срок действия — до 13.05.2023 г. |
| Телефон (код, номер) | 842 666 27 2 45 |
| Руководитель (ФИО) | Феоктистова Евгения Викторовна |
| Адрес сайта | http://school8raddeeao.ucoz.com |
| Адрес электронной почты | E-mail: school_8radde@inbox.ru |
| Вид образовательного учреждения | Общеобразовательное учреждение |

Здание школы типовое, построено и введено в эксплуатацию в 1972 г., находится в удовлетворительном состоянии.  Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 4 кабинета, библиотека, компьютерный класс, игровая площадка, столовая на 30 посадочных мест. Обучение проводится в две смены. Режим работы школы – 6-ти дневная учебная неделя.

МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 с. Радде»    является единственным  государственным общеобразовательным учебным заведением в селе.  Социальный состав села разнообразен, большинство  работающих заняты в ЗАО «Раддевском», немалую часть составляют военнослужащие и люди занятые на производстве связанные с вахтовым методом работы. В селе постоянно идет процесс миграции населения, что вызывает  падение численности учащихся школы:

| 2008-2009 год | 2009-2010 год | 2010-2011 год |
| --- | --- | --- |
| 64 учащихся | 48 учащихся | 42 учащихся |

МКОУ «ООШ № 8 с. Радде» в своей работе  опирается на различные службы, организации,  подразделения, которые находятся на территории села: д./сад, сельская библиотека, информационно-культурный центр, отделением с. Радде, Дичун, Помпеевка, сельской администрацией, предпринимателями села-Елизарова Е.А.

В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативно-правовыми документами органов управления образованием, локальными актами и положениями. Деятельность школы осуществляется, исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательно-воспитательного процесса.

Школа  стремится к максимальному учету потребностей и способностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогических работников.

2.Характеристика обучающихся

Из  42  учащихся школы  большинство занимается  поисковой,  интеллектуальной и творческой деятельностью, что подтверждается результатами   роста качества знаний и участием в различного рода конкурсах и олимпиадах. Значительное  число учащихся  имеют  хорошие знания по ряду предметов,  по школе 18 хорошистов.

| Уч.год | кол-во обучающихся по ОУ | кол-во обучающихся без 1 кл. по ОУ | на «4» и «5» | на «2» | качество знаний(%) | Успеваемость (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010-2011 | 42 | 39 | 18 | 0 | 41,02 | 100 |

Уменьшается ежегодно количество обучающихся стоящих на разных видах учёта

| 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- |
| Внутришкольный учет |  |  |
| 6 | 4 | 4 |
| КДН |  |  |
| 2 | 1 | 1 |

- Структура управления.

Административное управление школой осуществляют директор и его заместители.

Феоктистова Евгения Викторовна – директор

Корчевная Любовь Андреевна – зам. директора по УВР

Уткина Виктория михайловна- главный бухгалтер

Димова Елена Александровна - педагог-организатор

Органом управления ОУ является Педагогический Совет и Управляющий совет. Учителя школы свою методическую работу реализуют через ШМО  «Творческая группа учителей-предметников»

Связи с родителями осуществляются через общешкольный и классные родительские комитеты.

4.    Педагогические кадры

В школе  постоянно работает 8 педагогов и 1 педагог - организатор.

Все учителя, работающие в школе имеют соответствующие образование и требуемую квалификацию.  По школе 100% аттестация педагогов.  Основные  предметы в школе велись специалистами

Распределение педагогов по возрасту

Имеют награды:

Почетная грамота Министерства образования  науки – 2 человека, 23%.

Участники национального проекта «Образование» - 1 человек (Корчевная Л.А

Пенсионеров в школе 1 человек (12,5%).Районный показатель 23 %, областной- 20,6%.И в то же время до 30 лет – 4 человека (50%).В школе есть  молодые педагоги со стажем работы до 3 лет – 4 человека – (50 %), в районе – 8,9 %. Конечно же для повышения качества образования  огромную роль играет уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, количество педагогов, имеющих высшее профессиональное образование составляет 50% (районный 69,4%). 25 % обучаются заочно в ДВГСГА. Число педагогов, имеющих квалификационные категории составляет 62,5 %. По району эта цифра – 81,3%. В 2011-2012 учебном году планируется пройти аттестацию учителю математики.

Распределение педагогов по разряду (категориям)

В школе сложился  и действует работоспособный  коллектив с хорошим творческим потенциалом, для которого  характерен демократический стиль руководства и общения, постоянное стремление к улучшению качества образования, обновлению учебно-воспитательного процесса. Педагоги школы постоянно осваивают новые образовательные технологии, особенно популярна технологии – исследовательская и  проектная.  Педагоги креативно и творчески подходят к проведению различных мероприятий и дел.

- Особенности образовательного процесса

В школе  осуществляется обучение по трем  ступеням  образования:

- Ступень (1-4 кл) – традиционное обучение,  второй год осуществлялось преподавание курса  ОРКСЭ.

- Ступень (5-9 кл) – традиционное обучение, предпрофильная подготовка (элективные курсы  по  4 вариантам, с ориентацией на социализацию подростков 9 класса) и курс профориентационной работы.

Учебный план школы был разработан   на основе закона РФ « Об образовании»,  регионального базисного учебного плана. Максимальный объем учебной нагрузки  обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 6 дневной учебной недели.  Школа стремится к обновлению содержания образования. В  4 и 5  классе велся курс по основам религиозных знаний и светской этики, по предметам естественного курса (биологии и географии) введён блок краеведения в 6 классе, в 5-9 классах преподавались предметы музыки и ИЗО.

Учебный план состоит из  инвариативной и вариативной части.  Инвариативная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и полностью выполняет требования  государственных образовательных стандартов.  Вариативная часть реализует программы среднего (полного) общего образования  с расширенным изучением  предметов: русский язык,  алгебра, литература, химия, история, обществознание.

6.Результаты образовательной деятельности

Анализ уровня образования по ступеням образования

(за три года)

| Школа | 2008-2009 |  | 2009-2010 |  | 2010-2011 |  | ПО РАЙОНУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Успев. | Кач-во | Успев. | Кач-во | Успев | Кач-во | Успев | Кач-во |
| Начальная школа | 100 | 45,5 | 92,9 | 54,4 | 100 | 66,6 |  | 54,3 |
| Основная школа | 100 | 24 | 88,2 | 32,3 | 100 | 33,3 |  | 35,5 |
| По школе | 100 | 25,9 | 88,9 | 37,7 | 100 |  |  |  |

Из таблицы видно, что качество знаний на начальной ступени обучения повысилось в сравнении с предыдущим учебным годом на 12,2  %, эти показатели выше районного на 12,3%. Успеваемость также повысилась на 7,1 % . По основному звену показатели качества выше в сравнении с прошлым годом на 1 %, но ниже районного на 2,2 %. Показатели успеваемости в сравнении с прошлым годом увеличились на 11,8 %. В общем по школе и качество выше в сравнении с прошлым годом и успеваемость 100 %.

В 2010-2011 учебном году в школе обучалось 4 ученика по программе специальных ( коррекционных) образовательных  учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Результаты программы «Здоровье»

Задачами программы являются: создание оптимальных условий для   образовательного процесса; создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; формирование у учащихся и педагогов потребности в физическом и психическом саморазвитии; совершенствование санитарно-гигиенической, просветительской, консультативной, информационной работы со всеми участниками образовательного процесса; пропаганда среди обучающихся и их родителей здорового образа жизни; профилактика наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения у школьников; повышение результативности методической работы по вопросам здоровьесбережения образовательного процесса и предупреждения травматизма; обновление материально-технической базы, используемой для реализации программы «Здоровье»; привлечение внимания семьи, органов местного самоуправления, широкой общественности реализации программы «Здоровье»

Противопожарная и антитеррористическая безопасность

В учреждении созданы все условия для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности и охраны труда.

Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства соответствует требованиям к наличию и оформлению документации по охране труда и технике безопасности. Ежегодно (два раза в год) в ОУ проводятся практические мероприятия, формирующие способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляет дежурная уборщица, у которой эта обязанность записана в должностной инструкции. Безопасность в вечернее и ночное время осуществляется сторожем.

Осуществляется обучение и переподготовка кадров, отвечающих за безопасность ОУ на курсах; исправно работает автоматическая пожарная сигнализация; ОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

В школе оформлены информационные стенды - «Безопасность  дорожного движения», «По пожарной безопасности», «По противодействию терроризму».

ОУ  имеет  минимальное  количество предписаний, вынесенных со стороны органов санэпиднадзора, противопожарной безопасности. Ведется постоянный контроль за выполнением санитарных норм и предписаний органов надзора, своевременный ремонт здания и оборудования, регулярная корректировка инструкций по ТБ.

Вывод:

Система безопасности школы  функционирует бесперебойно, находится в постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и общественного  управления.

Безопасность обучающихся во время учебных занятий, во внеурочное время

Проводится инструктаж, ведутся журналы инструктажа по технике безопасности среди учащихся (для спецкабинетов).

Оформляются  заявки на все организационные выходы (экскурсии), выезды обучающихся за пределы ОУ.

Прошли аттестационную проверку кабинеты со специальным и травмоопасным оборудованием (спортивный зал, кабинеты химии, физики, мастерская, компьютерный класс)

Ведутся журналы инструктажа по технике безопасности для регистрации внутришкольных внеклассных мероприятий.

Медицинское обслуживание и охрана здоровья

Приоритетным направлением образовательной деятельности является сохранение, формирование и укрепление здоровья учащихся.

Болеют дети в основной довольно-таки распространенными среди школьников заболеваниями,  которые выявленные на ранней стадии хорошо поддаются лечению. Ежегодно проводится мониторинг физической подготовленности учащихся.

Организация питания

Питание в столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам. Соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении горячих обедов, состоящих из первых, вторых и третьих блюд. Стоимость питания составила в 2010-2011  – 17 руб в день. Родительская доплата составляет 20 % от стоимости обеда: удешевление питания осуществляется  пришкольного участка школы. Для учащихся начальной школы организована большая перемена для завтрака после второго урока, для учащихся средних классов и старших классов после третьего урока. Одноразовым организованным питанием охвачено 100 % учащихся школы. Школьники из малообеспеченных семей-37 чел. получают бесплатное питание на сумму 13 руб. в день (8 руб. – из средств областного бюджета, 5 руб. – из средств местного  бюджета).

Кроме того, организовано питание  для обучающихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня.  Их численность составляет 15  человек, на организацию обедов в ГПД из средств местного бюджета ежедневно выделяется 5 руб. на обучающегося. 12 школьников указанной категории, подвозимые из с. Заречное и посещающие группы продленного дня,  получают также 10 руб. в день из средств областного бюджета.

За лето в школьном оздоровительном лагере отдохнули  61 человек.

- Состояние материально-технической базы

Для пополнения  фонда школьной библиотеки приобретены учебники  в 2011 году -15,1 т. руб.

Приобретен компьютер в кабинет начальных классов на сумму 19, 2 тыс. рублей, проектор – 29, 3 тыс. рублей, экран настенный – 3,9 тыс. рублей

Но школа по - прежнему нуждается в обновлении компьютеров, в помощи по их  обслуживанию, в видеокамере и цифровом фотоаппарате для съемки внеклассных мероприятий, также школе требуется хороший и качественный спортивный инвентарь, особенно качественные баскетбольные и волейбольные мячи и современные беговые лыжи. Так как школа стала активнее принимать участие в спортивных мероприятиях села и района, для успешного выступления учащихся требуется качественное спортивное оборудование.

Книжный фонд составляет  - 3.270, из них учебники –420, словарей – 250, 360 – методической литературы.  Второй год подряд библиотекарь проводила акцию   «Подари учебник школе», в ходе которой библиотека пополнилась на 52 учебника.

Основные проблемы школы.

1. Снижение численности учащихся.

2.Отставание от районного уровня по качеству знаний в начальной школе.

3. Низкий уровень  школьного  ученического самоуправления.

4.Большое количество пропущенных уроков по болезни.

5. Низкая результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах.

6.Несовпадение оценок годовых и четвертных с независимыми контрольными работами и итоговой аттестацией.

7.Средний уровень обобщения ППО на различных уровнях.

8.Неразвитость системы дополнительного образования.

Актуальность разработки Программы перспективного развития школы

диктуется следующими обстоятельствами:

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей;

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия российского общества, в том числе и посредством дальнейшего развития системы поддержки талантливых детей;

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образования и необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной системы. Актуальность проблемы обеспечения непрерывности образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленным низкой школьной зрелостью и недостаточной психологической готовностью детей к школьному обучению, недостаточностью государственного и социального контроля над ходом и динамикой психического развития детей в дошкольном периоде в условиях многообразия программ дошкольного образования и расплывчатости его инвариантного ядра. Отчасти преодоление разрыва возможно за счет изменения школьной инфраструктуры.

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения сверстников в школе, росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему.

Концепция

Программа развития школы – один из базовых документов, отражающий особенности организации образовательного процесса и формирования образовательного пространства школьников. Он призван конкретизировать требования к результатам общего образования и дополнить традиционное содержание учебно-воспитательных программ. Проект развития школы позволит планировать результаты образовательного процесса, задать критерии и показатели психического развития детей, необходимые для успешного обучения.

Программа- это деятельность по достижению нового результата в рамках установленного времени с учетом определенных ресурсов. Описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена, и конкретных методов по ее улучшению.

Под развитием понимают целенаправленные и управляемые изменения самого образовательного учреждения (содержания школьного образования, устройства школьной жизни и управления ею, обеспечивающие высокие образовательные результаты, конкурентоспособность, авторитет и пр.).

Качество образования - определенный уровень знаний и умений, умственного, нравственного и физического развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг. Качество образования, прежде всего, измеряется его соответствием образовательному стандарту, зависит от уровня престижности образования в общественном сознании и системе государственных приоритетов, финансирования и материально-технической оснащенности образовательных учреждений, современной технологии управления ими.

Критерии оценки качества образования- показатели и признаки, на основании которых оценивается качество общего образования: адекватность отражения потребности личности, общества и государства в общем образовании в основополагающей системе требований стандарта; условия реализации общеобразовательных программ начального и их соответствие требованиям стандарта; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое обеспечение) и их соответствие требованиям стандарта; реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения.

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся-деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Компетентность профессиональная-способности и умения эффективно действовать в рамках своей профессии и квалификации. Оценка профессиональной компетенции проводится многими фирмами по специально разработанным программам. С этой целью применяются биографический метод, интервью, тестирование, групповые методы оценки персонала, психодиагностические методики.
Концепция развития образования- документ, определяющий общую стратегию, основные направления, приоритеты, задачи государственной политики в области образования и механизмы их реализации, как фундаментальной составляющей становления и укрепления государственной независимости, прогрессивного развития страны.

Материально-техническое обеспечение (условия) получения общего образования- общие характеристики инфраструктуры общего образования (включая параметры информационно-образовательной среды). 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования-совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Назначение федеральных государственных образовательных стандартов-

создание условий для эффективной реализации традиционных функций стандартов как средства нормативно-правового регулирования системы образования: выступать инструментом организации и координации системы образования, служить ориентиром ее развития и совершенствования, критерием оценки адекватности образовательной деятельности новым целям и ценностям образования; средством обеспечения единства и преемственности отдельных ступеней образования в условиях перехода к непрерывной системе образования; выступать фактором регулирования взаимоотношений субъектов системы образования (учащихся, их семей, преподавателей и руководителей образовательного учреждения), с одной стороны, и государства и общества — с другой; быть одним из ориентиров создания современной инфраструктуры образования.
Социальный заказ- запросы, интегрирующие потребности личности и семьи до уровня социальных потребностей. К их числу относятся: следование принципам безопасного и здорового образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений (безопасный и здоровый образ жизни); осознание нравственного смысла свободы в неразрывной связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и ответственный личностный выбор (свобода и ответственность); освоение и принятие идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и гражданских ценностей (социальная справедливость); активная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики (благосостояние).

Обращение к разработке Проекта развития школы на основе инициативы «Наша новая школа» в системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале.

Структуры, которые выступают по отношению к школе с заказами:

| Государство | Создание условий для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, получившей добротное начальное образование и обладающее гражданской ответственностью |
| --- | --- |
| Макросоциум | Выпускник школы – воспитанная личность, считающаяся с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систем у общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собственности |
| Микросоциум | Школа должна быть: - основанной на порядке и осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям; - отвечающей санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям; - уважающей права ребёнка, обеспечивающей не только физический, но и душевный комфорт |
| Родители | Школа должна: - давать хорошее образование; - определить ребёнка в кружок или спортивную секцию при школе; - обеспечить занятие досуговой деятельности; - научить работать на современных компьютерах |
| Ученики | - интересное обучение; - уважительное отношение; - общение друг с другом; - учебный успех; - получение качественного образования |

Концепция программы перспективного развития школы:

- отражает основные направления государственной политики России в области образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Плана модернизации общего образования на 2011-2015 годы (Министерство общего и профессионального образования РО, приказ № 582 от 30.06.2010 г.), с документами Управления образования, с Уставом школы;

- охватывает такие приоритетные направления, как

- обновленное содержание образования: внедрение в образовательный процесс нового поколения образовательных стандартов; формирование образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС; модернизация учебно-методического, материально-технического, кадрового и информационного ресурсного потенциала школы; изменение принципов организации учебно-воспитательного процесса с учетом перехода на компетентностно-ориентированные стандарты; внедрение системы внешней оценки качества образования при переходе с одной ступени школьного образования на другую; занятия по выбору учащихся, занятость учащихся в кружках, спортивных секциях, творческих занятиях в системе дополнительного образования детей. Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения (компетентности, связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни);

- развитие системы поддержки талантливых детей: создание творческой среды для выявления особо одаренных ребят; отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио);

- совершенствование учительского корпуса предполагает создание системы моральных и материальных стимулов поддержки отечественного учительства, постоянное повышение их квалификации. А также привлечение к учительской профессии молодых талантливых людей;

- изменение школьной инфраструктуры: новые принципы формирования материально-технической базы. Обеспечение безопасности школьного здания (противопожарной, экологической, антитеррористической и т. д.); внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную школьную среду;

- сохранение и укрепление здоровья школьников: разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с учетом применения к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения; адаптация новых технологий и методикздоровьесберегающего обучения,

организация питания (сбалансированное горячее питание), спортивных занятий и медицинского обслуживания учащихся (своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ);обновление образовательных программ, предполагающих практику индивидуального обучения, изучения предметов по выбору, общего снижения аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий.

- совершенствование структуры государственно-общественного управления школой: расширение самостоятельности образовательного учреждения, переход на новые организационно-правовые формы деятельности; развитие взаимодействия образовательного учреждения с организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и пр

- ориентирована на создание компетентностно-деятельностной модели социально-правового образования и отражает принципы современного образования:

1. Принцип универсальности образования, имеющий «своим смыслом и целью предельно возможное в данное историческое время развитие всех сторон, потребностей и возможностей человека в единстве и подчиненности существенным бытийным смыслам; развитие человека в гармонии с самим собой, обществом и миром» (Н.П. Пищулин).

2. Принцип фундаментальности образования, предполагающий «понимание законов и принципов образования как форм проявления целостности, упорядоченности, гармонии и красоты сущего и его частей; познание фундаментального смысла бытия, на основе которых осуществляются все связи явлений и процессов; проникновение в сущность мира, включая и мир человека», «направленность образования на универсальные и обобщенные знания, существенные и устойчивые связи; на формирование общей культуры и развитие мышления; на структурную и содержательную переработку курсов и их согласованность друг с другом».

3. Принцип интегративности, проявляющийся в преобразовании всех компонентов образовательной системы, выступающий как средство обеспечения целостного познания мира и способности человека системно мыслить при решении практических задач, как ведущая тенденция обновления содержания образования.

4. Принцип целостности образования, основанный на единстве процессов развития, обучения и воспитания учащихся. Он предполагает создание сбалансированного образовательного пространства, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.

5. Принцип индивидуализации и социализации в образовании, предполагающий уравновешенность и гармонизацию социально-природного и индивидуально-сущностного развития, когда социальное корректируется обращенностью образования на личность, а развитие каждого индивида – на условие развития всех. Всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ученика позволит формировать на этой основе индивидуальные учебные планы и программы.

6. Принцип гуманитаризации образования, позволяющий осуществлять становление духовного мира учащихся, создавать условия для развития внутренней потребности самосовершенствования и реализации творческих возможностей.

7. Принцип гуманизации образования - основополагающий принцип деятельности, предусматривающий переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций.

8. Принцип непрерывности как фундаментальная основа организации целостной системы образования повышенного типа на всех ступенях образования.

Новые социальные запросы, учет основных принципов современного образования определяют цель и задачи перспективного развития школы.

Миссия школы

Содействие достижению каждым обучающимся того уровня образования, которое соответствует его способностям и личностным особенностям; развитию интеллектуальной, эмоциональной сферы личности, формированию ценностных ориентиров, привитие навыков компетентного поведения в разных областях и на разных этапах «школьной жизни»

Цели и задачи программы

Цель: создание качественно новой образовательной среды, соответствующей ключевым направлениям национальной инициативы «Наша новая школа»

Задачи:

1. Обновить содержание образования согласно федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Обеспечить доступность качественного образования.
2. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. Расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.
3. Обеспечить школу высококвалифицированными кадрами. Повышать у педагогов школы мотивацию к эффективной педагогической деятельности, внедрению современных образовательных технологий.
4. Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся.
5. Обеспечить безопасными и комфортными условиями обучения и трудовой деятельности всех участников образовательного процесса.

Этапы освоения и внедрения новой концепции развития школы

Подготовительный (февраль-май2012) определение концептуальных ориентиров.

Диагностико-моделирующий. (2012 – 2013 гг.) – определение критериев и показателей качества  образовательного процесса, проведение диагностики.

Формирующий  (2013 – 2015 гг.) – внедрение  инновационных образовательных программ

Заключительный (2015 -2016 гг.) – результативный – самоконтроль и экспертная оценка результатов обучения, воспитания и развития.

Механизм управления программой

- Каждое из направлений программы курируется   заместителем директора, которые ежегодно представляет аналитическую справку о ходе реализации мероприятий проекта.

- По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за его реализацию.

- Функция общей координации реализации программы выполняет методический совет школы

- Мероприятия по реализации программы являются основой годового план работы школы

- Информация о ходе реализации проекта ежегодно представляется на заседаниях Совета школы.

Механизмы реализации программы- деятельность педагогического коллектива направлена на решение каждой из поставленных задач проекта. При выборе стратегии и механизмов достижения поставленной цели ОУ руководствуется как ранее апробированными, обеспечивающими решение локальных проблем, так и модифицированными способами и методами: анализа, программирования, оценки, мониторинга и другими, направленными на решение комплексных задач.
Выбор мероприятий обеспечивает логическую цепь педагогических действий и руководствуется следующими критериями, а именно, наличием у школы:

- концептуального видения своей деятельности в проекте;

- результатов анализа всех составляющих школьного образования;

- необходимые ресурсы и условия (материальные, технические, информационные, кадровые и другие).

- идеи долгосрочного развития образовательного учреждения.

Ожидаемые результаты реализации программы

- Введение в практику новых государственных образовательных стандартов, организация образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС:

- Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам:

- на первой ступени обучения в 2011 году - 100% учащихся 1 классов;

- на первой ступени обучения в 2012-14 гг. – 100% учащихся 2-4 классов

- модернизация учебно-методического, материально-технического, кадрового и информационного ресурсного потенциала школы;

- увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС – до 50% от общего числа учебных кабинетов;

- доведение доли обеспечения учебного процесса учебной и методической литературой к 2015 году до 100%;

- увеличение доли педагогических и управленческих кадров школы, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами - до 100 % от общего числа педкадров школы;

- организация учебно-воспитательного процесса с учетом перехода на компетентностно-ориентированные стандарты:

- увеличение доли обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом - до 80 % учащихся от общего числа учащихся школы;

- внедрение системы внешней оценки качества образования при переходе с одной ступени школьного образования на другую:

- высокий уровень учебного процесса;

- повышение качества общеобразовательной подготовки учащихся до 45%

- рост возможностей социализации после окончания ОУ;

- увеличение доли выпускников 4 классов прошедших независимую оценку качества образования на всех ступенях общего образования - до 80% от общего числа выпускников;

- увеличение доли школьников, имеющих портфолио личных достижений до 70% от общего числа учащихся.

2.Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей:

- повышение ИКТ- компетентности учащихся – до 80% от общего числа 1-4 классов

-увеличение доли учащихся, принимающих участие в социальных, научно-исследовательских конференциях (конкурсах) до 15% от общего числа 1-4 классов;

- развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся:

-увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3 доступных предложений из разных сфер деятельности) - до 65%.;

- увеличение доли учащихся принимающих участие в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровней до 45% учащихся 1-4 классов

  - Повышение эффективности системы педагогического образования, непрерывного профессионального роста педработников школы:

- увеличение доли учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения - до 25% от общего числа учителей;

- повышение ИКТ- компетентности учителей:

- рост доли учителей, входящих в сетевые педагогические сообщества, занимающиеся развитием профессионального потенциала учителей - до 15% от общего числа учителей;

- увеличение доли учителей, принимающих участие в Интернет- конференциях, обучающихся на дистанционных курсах – до 15% от общего числа учителей;

- увеличение доли учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах – до 25% от общего числа учителей школы.

  - Изменение школьной инфраструктуры:

- усиление материально-технической базы школы:

- увеличение доли учебных кабинетов, подключенных к сети Интернет – до 20%, от общего числа учебных кабинетов;

- увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием,- до 60%;

- повышение ИКТ- компетентности учителей и учащихся:

- увеличение доли учащихся, имеющих доступ в Интернет в учебное и внеучебное время до 60% от общего числа учащихся;

- развитие единой образовательной среды:

- увеличение числа учащихся, пользующихся программой «Электронный дневник» - до 50% от общего числа учащихся.

4.Сохранение и укрепление здоровья школьников:

- увеличение доли обучающихся, которым предоставлено качественное горячее питание, до 100 %, от общего числа учащихся;

- совершенствования медицинского обслуживания на базе школьного медкабинета:

лицензирование медкабинета, оснащение медкабинета необходимым оборудованием на 80 % от общей потребности;

- увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных кружках, секциях – до 50%, от общего числа учащихся;

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах по направлению сохранения и укрепления здоровья учащихся –до 70 %, от общего числа учащихся.

Ожидаемые результаты реализации программы.

Прогноз проектных результатов как итог завершения работы представлен в виде таблицы с учётом реальных возможностей ОУ и наличия гарантий успешности по решению поставленных задач.

| Краткосрочные результаты (непосредственно по окончанию программы). | Долгосрочные результаты (после завершения программы) |
| --- | --- |
| Деятельность школы в контексте инициативы «Наша новая школа». | Поэтапное введение ФГОС (начальная школа) |
| Наличие необходимых материалов (нормативные документы, программы). |  |
| Наличие технологий по развитию, оздоровлению и сопровождению школьников. | Совершенствование инструментария мониторинга, коррекции, программирования педагогической деятельности. |
| Рост профессионального мастерства, повышение квалификации педагогов – участников проекта. |  |
| Качественные результаты мониторинга эффективности деятельности ОУ по внедрению ФГОС. | Разработка и апробация диагностического инструментария и мониторинга оптимальных результатов развития и образования школьников в контексте «Наша новая школа». |
| Расширение перечня услуг школьной системы дополнительного образования. |  |
| Наличие организационно-управленческой модели введения ФГОС 2 поколения по программе начального общего общего образования. |  |
| Оценка эффективности реализации проекта. Определение степени выполнения и решения поставленных задач. | Системный мониторинг соответствия целеполагания, условий и содержания педагогической деятельности. Обработка информационно-аналитических материалов, организация коррекционной работы. |

Оценка полученных результатов

Критерий 1. Качество управления.

Показатель 1.1. Создание в школе специальных подразделений, организационно обеспечивающих образовательные нововведения.

Показатель 1.2. Наличие в школе современных форм оценки качества: сравнительная оценка с аналогичными по виду деятельности образовательными учреждениями, участие в региональном мониторинге и диагностике и международных исследованиях качества образования; наличие электронных портфолио образовательного учреждения, ученика, учителя.

Показатель 1.3. Общественное самоуправление и его эффективность. Этот показатель тем выше, чем больше из перечисленного имеется в наличии: а) программа развития как результат коллективной деятельности Совета школы и других общественных групп; б) реализованность программ-проектов под конкретную цель и конкретных планов, обеспечивающих реализацию каждой программы-проекта; в) использование такой формы государственно-общественного управления как публичные отчеты

Критерий 2.Ресурсное обеспечение

Показатель 2.1. Сохранение и расширение материально-технической базы. Данный показатель оценивается тем выше, чем полнее оснащение образовательного учреждения современным оборудованием и техникой, в т.ч.оснащением для формирования и поддержки ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.

Показатель 2.2. Привлечение средств на развитие педагогов и учащихся. Данный показатель оценивается тем выше, чем: а) рациональнее будут использоваться бюджетные средства; б) больше материальных, учебно-методических, информационных средств будет привлечено со стороны; в) выше процент использования ресурсов в целях улучшения качества образовательной подготовки школьников и педагогов.

Критерий 3.Качество учебного плана и учебных программ.

Показатель 3.1. Качество учебного плана. Показатель тем выше, чем более: просматривается «лицо» образовательного учреждения; учтены пожелания обучающихся и их родителей, имеются различные формы получения образования путем разработки индивидуальных образовательных маршрутов; выделенное время на исследовательскую и проектную практикоориентированную деятельность учащихся.

Показатель 3.2. Качество учебных программ. Данный показатель оценивается тем выше, чем более представлены: а) преемственность и согласованность содержания программ по годам обучения и модулям; б) наличие учебно-методического обеспечения; в) наличие банка современных технологий и методик, доступных для широкого круга заинтересованных специалистов; г) интегративность учебных курсов; д) вариативность курсов по выбору, наличие курсов психологического и компьютерного сопровождения обучения и др.; е) наличие системы информационного обеспечения.

Показатель 3.3. Наличие не менее 15 % от числа реализуемых программ дополнительного образования программ нового поколения.

Критерий 4.Достижения учащихся

Система критериев оценивания эффективности освоения образовательной программы включает следующие их группы:

- освоение предметных ЗУН на уровне не ниже 50 %;

- овладение учащимися метапредметными способами деятельности на уровне 60 %;

- уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся;

- умение осуществлять оценочную деятельность;

- наличие портфолио учащихся, отражающих достижения и индивидуальный прогресс;

- рост доли детей, участвующих в окружных, городских, российских и международных конкурсах и олимпиадах; положительная динамика роста количества победителей из числа одаренных детей, занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах.

Критерий 5.Педагогический коллектив как команда.

Показатель 5.1. Активность педагогического коллектива как команды. Данный показатель оценивается тем выше, чем; а) большее число учителей участвует в системно организованной работе научных и творческих лабораторий, образовательных и социальных проектов; б) выше процент учителей с высшей категорией от общего числа педагогов; в) выше вовлеченность высокопрофессиональных педагогов в деятельность по наставничеству; в) вовлеченность специалистов и учреждений науки в работу ОУ.

Показатель 5.2. Индивидуальные достижения отдельных педагогов. Они оцениваются высоко в зависимости от: а) наличия званий, наград, ученой степени; б) результативности самообразовательной работы в научно-методических, творческих и общественных объединениях; в) количества педагогов, обладающих ИКТ-компетентностью по всем направлениям образовательного процесса.

Показатель 5.3. Наличие методического банка инновационных разработок.

Критерий 6. Школьная культура и психологический климат

Показатель 6.1. Безопасность и здоровьесбережение. Данный показатель тем выше, чем благоприятнее показатели тестовых исследований по проблемам физического, психического, социального здоровья.

Показатель 6.2. 100% обеспечение прохождения диспансеризации обучающимися.

Показатель 6.3. 100% обеспечение обучающихся «Паспортом здоровья».

Показатель 6.4. Наличие положительной динамики роста объема предоставляемых психологических услуг.

Показатель 6.5. Конкурентоспособность школы.

Механизм корректировки программы

- Психологическая неготовность субъектов к каким-либо кардинальным изменениям- проведение диагностики стартовой готовности различных категорий участников проекта.

- В условиях групповой работы трудно обеспечить внутреннюю включенность каждого участника в проектные действия - продумать индивидуальную ответственность каждого.

- При длительной работе в режиме инноваций в пространстве действия проекта могут формироваться разрушительные социально-психологические процессы-организация тренингового обучения навыкам общения, информационного обмена, работы в команде; использование релаксационных процедур.

- Несоответствие между уровнем профессионального состояния корпоративного субъекта в целом и развитием (опережающим или запаздывающим) отдельных лиц – постоянное наращивание степени сложности проектных задач, что стимулирует выход за пределы существующего профессионально-личностного опыта через необходимость обучения.

- Повышение степени субъектности у большинства членов коллектива может провоцировать его распад как единого целого, возникновение конкурентной борьбы, межличностных напряжений-использование системы делегирования руководителями образовательного учреждения реальной ответственности за конкретные участки работы педагогам, достигшим высокого уровня профессиональной компетентности.

- Риск утраты преемственности в развитии проекта как целостного социально-педагогического организма-проектирование форм обобщения, сохранения и трансляции во времени продуктивного опыта прошлых лет, то есть реализация принципа преемственности.

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативных документов о введении федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения Создание условий в ОУ для перехода на ФГОС. | Директор, Заместитель директора по УВР. | 2012 г. | Обновление нормативной базы ОУ в соответствии с ФГОС нового поколения. |
| 2. | Создание Координационного совета по переходу на ФГОС. Формирование рабочей группы, координирующей деятельность ОУ по переходу на ФГОС второго поколения. | Директор, Заместитель директора по УВР. | До 12.01 2012г. | Приказы директора по школе; Положение о рабочей группе по введению ФГОС второго поколения НОО |
| 3. | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС НОО в ОУ через проведение родительских собраний, сайт школы. | Директор, Заместитель директора по УВР. | В течение реализации проекта | Протокол родительского собрания, сайт школы. |
| 4. | Разработка основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) образования. | Директор, Заместитель директора по УВР. | В течение реализации проекта | Утверждение ООП начального, основного и среднего (полного ) общего образования |
| 5. | Принятие и утверждение основной образовательной программы НОО | Директор школы | До 01.06.2012 г. | Приказ по школе |
| 6. | Поэтапный переход на ФГОС второго поколения НОО в школе №177 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Директор школы | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014.г | Переход на ФГОС второго поколения |
| 7. | Введение ФГОС основного общего образования 5 класс | Директор школы | 2015 г. | Переход на ФГОС второго поколения |
| 8. | Обучение педагогических и руководящих работников школы на семинарах, курсах (школа, район, город, ИПКРП ), связанных с введением и реализацией ФГОС второго поколения. | Заместитель директора по УВР. | 2012- 2014 г. г. | Подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров школы. |
| 9. | Консультативная методическая поддержка учителей школы по вопросам введения и реализации ФГОС второго поколения. | Заместитель директора по УВР. | В течение реализации проекта | Переход на ФГОС второго поколения |
| 10 | Использование передовых педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе. | Заместитель директора по УВР. | 2012- 2015 г. г. | Повышение качества образования. |
| 11 | Создание на сайте школы раздела «Наша новая школа» | Заместитель директора по УВР. | Май 2012 г. | Информирование общественности о работе школы в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» |

Развитие системы поддержки талантливых детей

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с целью выявления их способностей и наклонностей . | Заместитель директора по УВР. | 2012-2016 г. г. | Банк данных |
| 2 | Организация конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей в школе для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности. | Заместитель директора по УВР, председатели ШМО | 2012-2016 г. г. | Персональный банк данных |
| 3 | Развитие системы поддержки и сопровождения одарённых детей | Заместитель директора по УВР. | С 2012 года | Программа поддержки одарённых детей |
| 4 | Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в муниципальном этапе ВОШ | Заместитель директора по УВР | В течение реализации проекта | Проведение школьного этапа ВОШ, участие в муниципальном этапе ВОШ |
| 5 | Разработка системы мероприятий по созданию условий для более качественной подготовки участников ВОШ различных уровней. | Заместитель директора по УВР | В течение реализации проекта | Мониторинг результативности участия обучающихся в ВОШ |
| 6 | Совместная проектная и исследовательская деятельность учащихся и учителей | Заместитель директора по УВР | С 2012 года. | Участие в конференциях НОУ, конкурсах, проектах. Банк исследовательских работ. |
| 7 | Развитие взаимодействия ОУ с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, образовательными учреждениями. | Директор | 2012-2016 г. г. | Заключение договоров о партнёрстве. |

Совершенствование учительского корпуса

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в аттестации педагогических работников | Директор, Заместитель директора по УВР. | С 2012 года | Повышение профессионализма учителей школы |
| 2 | Непрерывный и адресный подход к повышению квалификации педагогов школы через курсовую подготовку, семинары различных уровней, самоподготовку, работа над методической темой, участие в педагогических советах | Заместители директора по УВР, председатели ШМО | 2012-2016 г. г. | Повышение квалификации педагогов школы |
| 3 | Участие в профессиональных конкурсах: ПНПО, «Учитель года», «Классный классный », и др. | Заместитель директора по УВР. | 2012-2016 г. г | Повышение профессионализма учителей школы, распространение педагогического опыта |
| 4 | Участие педагогов школы в инновационной работе | Заместитель директора по УВР. | 2012-2016 г. г. | Профессиональный рост педагогов |
| 5 | Участие педагогов школы в сетевых педагогических сообществах | Заместитель директора по УВР. | 2012-2016 г. г. | Профессиональный рост педагогов |
| 6 | Создание успешной адаптации и закрепления в школе молодых специалистов. | Директор, Заместитель директора по УВР. | 2012-2016 г. г. | Отсутствие оттока из ОУ молодых специалистов |
| 7 | Организация работы по выявлению, обобщению и распространению продуктивного педагогического опыта (посещение уроков, открытые уроки, мастер-классы, семинары, выступления на педсоветах и круглых столах, проведение методических недель, публикации в СМИ и сетевых сообществах) | Заместитель директора по УВР, председатели ШМО | 2012-2016 г. г. | Профессиональный рост педагогов |
| 8 | Размещение методических разработок и материалов на сайте школы | Заместитель директора по УВР, председатели ШМО | 2012-2016 г. г. | Профессиональный рост педагогов, распространение передового педагогического опыта |

Изменение школьной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья детьми-инвалидами, в т. ч. дистанционное обучение. | Директор, Заместители директора по УВР. | С 2012 года | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2 | Использование в образовательном процессе высокоскоростного и беспроводного (Wi-Fi) Интернет, | Директор, Заместители директора по УВР. | С 2014 года | Повышение качества образовательного процесса |
| 3 | Для автоматизации процессов управления ОУ использовать «Автоматизированную информационно-аналитическую систему процессов управления (АРМ Директор и Аверс Библиотека), локальную сеть | Директор, Заместитель директора по УВР. | С 2013 года | Мобильность документооборота, прозрачность результатов деятельности |
| 4 | Закупка наглядно-методических пособий по предметам Учебного плана, расширение банка ЦОР | Директор, председатели ШМО | 2012-2016 г. г. | Повышение качества образовательного процесса |
| 5 | Текущий ремонт школьного здания | Директор, завхоз | 2012-2016 г. г. | Улучшение образовательной среды и обеспечение безопасности участников образовательного процесса |
| 6 | Закупка новых компьютеров и мультимедийных комплексов в предметные кабинеты и библиотеку школы | Директор, завхоз | 2012-2015 г. г. | Повышение качества образовательного процесса |

Сохранение и укрепление здоровья школьников

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование системы физической подготовки учащихся через увеличение числа часов, отводимых на занятие физической культурой | Директор, Заместитель директора по УВР. | 2012-2016 г. г. | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |
| 2 | Разработка и внедрение учебных программ с элементами здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс | Директор, Заместитель директора по УВР. | 2012-2016 г. г. | Профилактика заболеваний обучающихся |
| 3 | Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (спортивные секции) | Директор, Заместитель директора по УВР. | 2012-2016 г. г. | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |
| 4 | Организация оказания адресной психологической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья или находящихся в социально-опасном положении | Директор, Заместитель директора по УВР | 2012-2016 г. г. | Помощь всем детям с ограниченными возможностями здоровья или находящихся в социально-опасном положении |
| 5 | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и возможного употребления наркотических веществ несовершеннолетними | Педагог-организатор | 2012-2016 г. г. | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся Профилактика и предупреждение употребления наркотических веществ |
| 6 | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Директор, Заместитель директора по УВР | 2012-2016 г. г | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |
| 7 | Укрепление материально-технической базы пищеблока | Директор, завхоз | 2012-2014 г. г | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |
| 8 | Организация отдыха и оздоровления обучающихся в школе | Директор, педагог-организатор | 2012-2016 г. г | Обеспечение здорового образа жизни обучающихся |

Расширение самостоятельности школ.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования | Директор, | 2012 год | Финансово-хозяйственная самостоятельность |
| 2 | Совершенствование государственно-общественных форм управления | Директор, | 2012-2016 г. г | Активизация деятельности педагогического совета и совета трудового коллектива |
| 3 | Составление муниципального заказа школы в оказании образовательных услуг | Директор, | Ежегодно | Работа по исполнению муниципального заказа |